## Plan1
Riscos | Categoria | Probabilidade | Impacto | Plano de contingência
Não ter sucesso depois de publicado (os usuários finais não aprovarem) | Entrega | 40% | 1 | Remodelar o sistema/mudar aspectos UX e UI
Alterações (aumento ou redução do escopo) no projeto, a pedido dos professores | Desenvolvimento | 35% | 2
Má otimização do banco de dados e/ou aplicação | Desenvolvimento | 30% | 3 | Refatoração de código
Mudança na prioridade do desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento | 20% | 3
Não dar tempo de aprender tudo o necessário para o desenvolvimento do projeto | Desenvolvimento | 15% | 3 | Fazer o principal
Ser um sistema difícil de usar ou usabilidade ruim | Entrega | 15% | 2 | Melhorar a usabilidade do usuário
Não possuir todas as funcionalidades desejadas, por conta do tempo e tamanho da equipe | Entrega | 10% | 3 | Desenvolver as principais funcionalidades
Interrupção do desenvolvimento por motivos acadêmicos (provas, assunto novo etc.) | Desenvolvimento | 10% | 4
Perda de dados | Desenvolvimento | 5% | 1 | Restauração do backup
Instabilidade na parte técnica (ex.: queda de internet ou luz) | Desenvolvimento | 5% | 4 | Restauração do backup